## Slide 1
Informe
marzo 2022 a julio 2023
Corte al 31.07.2023

## Slide 2
VIVIENDAS TERMINADAS
260.000
Viviendas
71.298
Viviendas
Marzo 2022 a julio 2023
Meta a marzo
2026
Viviendas terminadas a julio 2023
Chart: 
| Terminados | Saldo
 | 64355 | 195645

## Slide 3
260.000
Meta marzo 2026
Avance julio
2023
Terminadas
71.298
En ejecución
más de 100.000
71.071
proyectos aprobados
por iniciarse
128.803
Consideraciones: Viviendas terminadas: DS 49 y DS 10: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; DS 19: Recepción Municipal total y parcial; DS 01: Reporte SIGFE; DS 49 adquisición: Reporte SIGFE ; DS 120: Resolución subsidio asignado.
más de 40.000
Por iniciar

## Slide 4
VIVIENDAS TERMINADAS POR REGIÓN
Servicio | Meta PEH | Viviendas terminadas
Arica y Parinacota | 7.540 | 1.775
Tarapacá | 9.300 | 667
Antofagasta | 17.400 | 922
Atacama | 7.517 | 1.726
Coquimbo | 12.490 | 3.670
Valparaíso | 31.246 | 8.060
O'Higgins | 14.667 | 3.328
Maule | 16.667 | 8.213
Ñuble | 6.557 | 2.629
Biobío | 18.896 | 9.146
La Araucanía | 13.533 | 6.784
Los Ríos | 5.612 | 1.873
Los Lagos | 14.165 | 3.595
Aysén | 1.293 | 175
Magallanes | 1.962 | 1.075
Metropolitana | 81.155 | 17.660
Nacional | 260.000 | 71.298

## Slide 5
VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO
% de avance físico |  |  |  |  |  | 
Servicio | [0-25[ | [25-50[ | [50-75[ | [75-100[ | 100% | Total
Arica y Parinacota | 988 | 1.324 | 767 | 1.380 | 9 | 4.468
Tarapacá | 2.378 | 305 | 318 | 2.537 | 475 | 6.013
Antofagasta | 896 | 516 | 1.691 | 2.075 | 629 | 5.807
Atacama | 1.472 | 600 | 347 | 1.266 | 16 | 3.701
Coquimbo | 1.657 | 1.377 | 473 | 2.560 | 270 | 6.337
Valparaíso | 5.105 | 1.217 | 2.741 | 5.373 | 640 | 15.076
O'Higgins | 4.113 | 402 | 633 | 3.382 | 695 | 9.225
Maule | 2.680 | 1.514 | 1.735 | 2.297 | 76 | 8.302
Ñuble | 2.022 | 434 | 498 | 2.242 | 340 | 5.536
Bio Bio | 2.608 | 1.537 | 1.271 | 3.968 | 497 | 9.881
La Araucanía | 3.934 | 965 | 1.896 | 2.387 | 70 | 9.252
Los Ríos | 897 | 354 | 543 | 793 | 28 | 2.615
Los Lagos | 2.420 | 927 | 1.680 | 3.131 | 14 | 8.172
Aysén | 512 | 37 | 59 | 279 | 112 | 999
Magallanes | 2.084 | 64 | 186 | 328 | 295 | 2.957
Metropolitana | 12.416 | 3.557 | 3.313 | 9.956 | 1.220 | 30.462
Nacional | 46.182 | 15.130 | 18.151 | 43.954 | 5.386 | 128.803

## Slide 6
VIVIENDAS EN PROCESO
Región | Viviendas terminadas | Viviendas en ejecución | Viviendas por iniciar
Arica y Parinacota | 1.775 | 4.468 | 1.434
Tarapacá | 667 | 6.013 | 1.934
Antofagasta | 922 | 5.807 | 5.901
Atacama | 1.726 | 3.701 | 1.352
Coquimbo | 3.670 | 6.337 | 1.967
Valparaíso | 8.060 | 15.076 | 5.952
O'Higgins | 3.328 | 9.225 | 3.535
Maule | 8.213 | 8.302 | 3.717
Ñuble | 2.629 | 5.536 | 1.494
Biobío | 9.146 | 9.881 | 5.141
La Araucanía | 6.784 | 9.252 | 4.171
Los Ríos | 1.873 | 2.615 | 1.429
Los Lagos | 3.595 | 8.172 | 4.741
Aysén | 175 | 999 | 240
Magallanes | 1.075 | 2.957 | 147
Metropolitana | 17.660 | 30.462 | 27.916
Nacional | 71.298 | 128.803 | 71.071