## Slide 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
2026-2028
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN CALIDAD DE SERVICIO Y EXPERIENCIA USUARIA 2025

## Slide 2
  OBJETIVO GENERAL
Consolidar un sistema de atención ciudadana de alta calidad, accesible, oportuno e inclusivo, a través de la modernización tecnológica sostenida, el fortalecimiento continuo de las capacidades del personal, la actualización integral de procesos y la implementación de mecanismos que garanticen trazabilidad, eficiencia y una experiencia usuaria centrada en las personas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ampliar la eficiencia y accesibilidad de los servicios orientados a la ciudadanía mediante la implementación de soluciones digitales integradas.
Disminuir los tiempos de respuesta de las solicitudes ciudadanas a diciembre de 2028.
Aumentar la disponibilidad de atención y de material inclusivo con el fin de fortalecer la atención inclusiva y accesible .
Aumentar las competencias del personal de atención ciudadana mediante capacitación continua hasta diciembre de 2027
Aumentar el uso de canales digitales y redes sociales como medio de contacto con la ciudadanía a diciembre de 2028
Disminuir los tiempos de respuesta de los trámites de inversión al 2028, fortaleciendo la eficiencia operativa y la calidad del servicio para entregar una atención más oportuna y satisfactoria a las personas usuarias.
OBJETIVOS

## Slide 3
Objetivo específico 1: Ampliar la eficiencia y accesibilidad de los servicios orientados a la ciudadanía mediante la implementación de soluciones digitales integradas.
Actividades:
Implementar una plataforma única de postulación a subsidios habitacionales, que centralice todo el proceso desde la formulación de los llamados y oferta de beneficios hasta la selección de beneficiarios, para los programas de mayor demanda habitacional, reemplazando los sistemas actuales (01/01/2026 al 31/12/2027).
Implementar proyecto de plataforma integral de atención y acompañamiento a la ciudadanía (01/01/2026 al 31/12/2027).
Objetivo específico 2: Disminuir los tiempos de respuesta de las solicitudes ciudadanas a diciembre de 2028.
Actividades:
Realizar tres actividades anuales de concientización acerca de la importancia de los tiempos de respuesta, dirigida al funcionariado que atiende consultas ciudadanas a nivel de Subsecretaría y SEREMI (01/01/2027 al 31/12/2027).
Objetivo específico 3: Aumentar la disponibilidad de atención y de material inclusivo con el fin de fortalecer la atención inclusiva y accesible.
Actividades:
Implementar un espacio de atención virtual inclusivo, mediante la contratación de una persona con conocimiento en lengua de señas que atienda de forma remota, asegurando cobertura nacional (01/01/2027 al 31/12/2027).
ACTIVIDADES

## Slide 4
Objetivo específico 4: Aumentar las competencias del personal de atención ciudadana mediante capacitación continua hasta diciembre de 2027.
Actividades:
Programa de formación continua con temas pertinentes de atención ciudadana (01/01/2028 al 31/12/2028).
4 capacitaciones anuales sobre uso eficiente del CRM (01/01/2026 al 31/12/2027).
Objetivo específico 5: Aumentar el uso de canales digitales y redes sociales como medio de contacto con la ciudadanía a diciembre de 2028.
Actividades:
Elaborar anualmente al menos una cápsula informativa sobre las etapas de postulación y aplicación de un programa habitacional del Minvu (01/01/2028 al 31/12/2028).
Realizar la actualización anual de las fichas informativas de un mínimo de dos programas habitacionales en la sección de vivienda del sitio web ministerial (01/01/2026 al 31/12/2027).
Objetivo específico 6: Disminuir los tiempos de respuesta de los trámites de inversión al 2028, fortaleciendo la eficiencia operativa y la calidad del servicio para entregar una atención más oportuna y satisfactoria a las personas usuarias.
Actividades:
Elaborar un plan de estandarización del trámite " Autorización para la ampliación, restauración, remodelación, reparación o rehabilitación en inmueble de conservación histórica" vinculado a proyectos de inversión, incorporando para ello levantamiento diagnóstico y propuesta de procedimiento (01/03/2026 al 31/12/2026).
ACTIVIDADES